## Feuil1
N° | Description |  | Estimation [h] | S0 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | Consommé | Delta
T10 | Analyse des documents existants et recherches
T10.10 |  | Analyse du schéma de la carte électronique de 2008 | 5 | s2: 5 | 5 | 0
T10.20 |  | Analyse du PCB de la carte électronique de 2008 | 5 | [20 empty] | 0 | 5 | bar: s2 to s3
T10.30 |  | Analyse du code source de la carte électronique de 2008 | 5 | [20 empty] | 0 | 5 | bar: s2 to s3
T10.40 |  | Recherches liées au projet | 15 | S0: 1.5; s1: 2; s2: 4; s4: 2 | 9.5 | 5.5
T20 | Dessin du schéma électrique
|  | Schéma de puissance | 15 | s4: 4; s5: 16; s6: 6.5; s7: 8; s8: 3 | 37.5 | -22.5
|  | Schéma de commande | 15 | s6: 9.5; s7: 7.5; s8: 3.5; s10: 28; s11: 2 | 50.5 | -35.5
|  | Schéma d'interface | 15 | s4: 1; s5: 6; s6: 6.5; s7: 6.5; s8: 6; s11: 5 | 31 | -16
T30 | Dessin du (ou des) PCB(s)
|  | Sélection des footprints | 15 | s3: 13; s4: 1; s8: 12.5 | 26.5 | -11.5
|  | Préplacement | 8 | s8: 5; s9: 23 | 28 | -20
|  | Routage | 40 | [20 empty] | 0 | 40 | bar: s8 to s10
|  | Génération des fichiers | 5 | [20 empty] | 0 | 5 | bar: s10
|  | Contrôles | 5 | [20 empty] | 0 | 5 | bar: s11
T40 | Commandes du matériel
T40.10 |  | Faire la liste complète du matériel | 3 | s11: 6 | 6 | -3
T40.20 |  | Rechercher le matériel sur internet | 10 | s1: 3; s2: 3; s3: 4 | 10 | 0
T40.30 |  | Commander le matériel | 5 | [20 empty] | 0 | 5 | bar: s11
T50 | Programmation
T50.10 |  | Gestion du pont triphasé | 20 | [20 empty] | 0 | 20 | bar: s12
T50.20 |  | Gestion des capteurs à effet Hall digitaux | 15 | [20 empty] | 0 | 15 | bar: s12 to s13
T50.40 |  | Gestion d'un codeur incrémental digital | 15 | [20 empty] | 0 | 15 | bar: s13 to s14
T50.60 |  | Gestion d'un codeur absolu digital | 15 | [20 empty] | 0 | 15 | bar: s13 to s14
T50.70 |  | Gestion d'un codeur absolu analogique | 15 | [20 empty] | 0 | 15 | bar: s14 to s15
T50.80 |  | Communication I2C / SPI | 20 | [20 empty] | 0 | 20 | bar: s14 to s15
T50.90 |  | Communication CAN | 30 | [20 empty] | 0 | 30 | bar: s15 to s16
T50.100 |  | Communication UART | 20 | [20 empty] | 0 | 20 | bar: s16 to s17
T50.110 |  | Interface graphique PC | 50 | [20 empty] | 0 | 50 | bar: s15 to s19
T60 | Mesures des performances
|  | Mesures thérmiques | 24 | [20 empty] | 0 | 24 | bar: s18 to s19
|  | Mesures CEM | 15 | [20 empty] | 0 | 15 | bar: s18 to s19
T70 | Rédaction de documents livrables
T70.10 |  | Écriture du rapport | 50 | [20 empty] | 0 | 50 | bar: s12 to s14; s17 to s19
T70.20 |  | Dessin des diagrammes UML | 10 | [20 empty] | 0 | 10 | bar: s14; s19
T80 | Gestion du projet
T80.10 |  | Tâches administratives | 3 | s5: 0.5 | 0.5 | 2.5
T80.20 |  | Rédaction du cahier des charges | 10 | S0: 5; s1: 6; s2: 3; s4: 0.5 | 14.5 | -4.5
T80.30 |  | Mise en place de la plannification | 2 | S0: 0.5; s1: 1 | 1.5 | 0.5
T80.40 |  | Séances ébdomadaires avec prof. Répondant | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 13.5 | 8.5
T80.50 |  | Séances ébdomadaires avec prof. Répondant (préparation) | 5 | s1: 0.25; s2: 0.25; s3: 0.25; s4: 0.25; s6: 0.25; s7: 0.25; s8: 0.25; s9: 0.25; s10: 0.25; s11: 0.25; s12: 0.25 | 2.75 | 2.25
T90 | Imprévus (~10% = 42H) |  | 42 | s5: 10 | 10 | 32
TOTAL |  |  | 549 | 8 | 14.25 | 16.25 | 18.25 | 9.75 | 32.5 | 23.75 | 23.25 | 31.75 | 24.25 | 29.25 | 14.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.75 | 302.25
estimation hebdomadaire |  |  |  | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 45.3182 | 45.3182 | 45.3182 | 45.3182 | 45.3182 | 45.3182 | 514.3636
différence hebdomadaire |  |  |  | 9.3182 | 3.0682 | 1.0682 | -0.93182 | 7.5682 | -15.1818 | -6.4318 | -5.9318 | -14.4318 | -6.9318 | -11.9318 | 3.0682 | 16.0682 | 17.3182 | 45.3182 | 45.3182 | 45.3182 | 45.3182 | 45.3182 | 45.3182
|  |  |  | 9.3182 | 12.3864 | 13.4545 | 12.5227 | 20.0909 | 4.9091 | -1.5227 | -7.4545 | -21.8864 | -28.8182 | -40.75 | -37.6818 | -21.6136 | -4.2955 | 41.0227 | 86.3409 | 131.6591 | 176.9773 | 222.2955 | 267.6136