## Feuil1
N° | Description |  | Estimation [h]
T10 | Analyse des documents existants et recherches
T10.10 |  | Analyse du schéma de la carte électronique de 2008 | 5
T10.20 |  | Analyse du PCB de la carte électronique de 2008 | 5
T10.30 |  | Analyse du code source de la carte électronique de 2008 | 5
T10.40 |  | Recherches liées au projet | 15
T20 | Dessin du schéma électrique |  | 40
T30 | Dessin du (ou des) PCB(s) |  | 80
T40 | Commandes du matériel
T40.10 |  | Faire la liste complète du matériel | 2
T40.20 |  | Rechercher le matériel sur internet | 10
T40.30 |  | Commander le matériel | 2
T50 | Programmation |  | 120
T50.10 |  | Gestion des capteurs à effet Hall digitaux
T50.20 |  | Gestion des capteurs à effet Hall analogiques
T50.30 |  | Gestion d'un codeur incrémental digital
T50.40 |  | Gestion d'un capteur SIN/COS
T50.50 |  | Gestion d'un codeur absolu digital
T50.60 |  | Gestion d'un codeur absolu analogique
T50.70 |  | Communication I2C
T50.80 |  | Communication CAN
T60 | Tests |  | 10
T70 | Mesures des performances |  | 10
T80 | Rédaction de documents livrables |  | 30
T80.10 |  | Écriture du rapport
T80.20 |  | Dessin des diagrammes UML
T90 | Gestion du projet (~10%) |  | 42
T90.10 |  | Tâches administratives
T100 | Imprévus (~10% = 42H) |  | 44
420