## Feuil1
N° | Description |  | Estimation [h] | S0 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 | Consommé | Delta
T10 | Analyse des documents existants et recherches
T10.10 |  | Analyse du schéma de la carte électronique de 2008 | 5 | [23 empty] | 0 | 5
T10.20 |  | Analyse du PCB de la carte électronique de 2008 | 5 | [23 empty] | 0 | 5
T10.30 |  | Analyse du code source de la carte électronique de 2008 | 5 | [23 empty] | 0 | 5
T10.40 |  | Recherches liées au projet | 15 | [23 empty] | 0 | 15
T20 | Dessin du schéma électrique
|  | Schéma de puissance | 15 | [23 empty] | 0 | 15
|  | Schéma de commande | 15 | [23 empty] | 0 | 15
|  | Schéma d'alimentations | 15 | [23 empty] | 0 | 15
T30 | Dessin du (ou des) PCB(s) |  | 80 | [23 empty] | 0 | 80
[27 empty] | 0 | 0
T40 | Commandes du matériel
T40.10 |  | Faire la liste complète du matériel | 3 | [23 empty] | 0 | 3
T40.20 |  | Rechercher le matériel sur internet | 10 | S0: 1.5 | 1.5 | 8.5
T40.30 |  | Commander le matériel | 5 | [23 empty] | 0 | 5
T50 | Programmation
T50.10 |  | Gestion du pont triphasé | 10 | [23 empty] | 0 | 10
T50.20 |  | Gestion des capteurs à effet Hall digitaux | 10 | [23 empty] | 0 | 10
T50.30 |  | Gestion des capteurs à effet Hall analogiques | 10 | [23 empty] | 0 | 10
T50.40 |  | Gestion d'un codeur incrémental digital | 10 | [23 empty] | 0 | 10
T50.50 |  | Gestion d'un capteur SIN/COS | 10 | [23 empty] | 0 | 10
T50.60 |  | Gestion d'un codeur absolu digital | 10 | [23 empty] | 0 | 10
T50.70 |  | Gestion d'un codeur absolu analogique | 10 | [23 empty] | 0 | 10
T50.80 |  | Communication I2C / SPI | 10 | [23 empty] | 0 | 10
T50.90 |  | Communication CAN | 25 | [23 empty] | 0 | 25
T50.100 |  | Communication UART | 10 | [23 empty] | 0 | 10
T50.110 |  | Interface graphique PC | 20 | [23 empty] | 0 | 20
T60 | Mesures des performances |  | 10 | [23 empty] | 0 | 10
[27 empty] | 0 | 0
T70 | Rédaction de documents livrables
T70.10 |  | Écriture du rapport | 35 | [23 empty] | 0 | 35
T70.20 |  | Dessin des diagrammes UML | 5 | [23 empty] | 0 | 5
T80 | Gestion du projet
T80.10 |  | Tâches administratives | 3 | [23 empty] | 0 | 3
T80.20 |  | Rédaction du cahier des charges | 10 | S0: 5; s1: 3 | 8 | 2
T80.30 |  | Mise en place de la plannification | 2 | S0: 0.5; s1: 0.5 | 1 | 1
T80.40 |  | Séances ébdomadaires avec prof. Répondant (préparation) | 5 | s1: 0.25 | 0.25 | 4.75
T90 | Imprévus (~10% = 42H) |  | 42 | [23 empty] | 0 | 42
TOTAL |  |  | 420 | 7 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 409.25