## Feuil1
N° | Description |  | Estimation [h]
T10 | Analyse des documents existants et recherches
T10.10 |  | Analyse du schéma de la carte électronique de 2008 | 5
T10.20 |  | Analyse du PCB de la carte électronique de 2008 | 5
T10.30 |  | Analyse du code source de la carte électronique de 2008 | 5
T10.40 |  | Recherches liées au projet | 15
T20 | Dessin du schéma électrique
|  | Schéma de puissance | 15
|  | Schéma de commande | 15
|  | Schéma d'alimentations | 15
T30 | Dessin du (ou des) PCB(s) |  | 80
T40 | Commandes du matériel
T40.10 |  | Faire la liste complète du matériel | 3
T40.20 |  | Rechercher le matériel sur internet | 20
T40.30 |  | Commander le matériel | 5
T50 | Programmation
T50.10 |  | Gestion du pont triphasé | 20
T50.20 |  | Gestion des capteurs à effet Hall digitaux | 10
T50.30 |  | Gestion des capteurs à effet Hall analogiques | 10
T50.40 |  | Gestion d'un codeur incrémental digital | 10
T50.50 |  | Gestion d'un capteur SIN/COS | 10
T50.60 |  | Gestion d'un codeur absolu digital | 10
T50.70 |  | Gestion d'un codeur absolu analogique | 10
T50.80 |  | Communication I2C / SPI | 10
T50.90 |  | Communication CAN | 25
T50.100 |  | Communication UART | 10
T60 | Mesures des performances |  | 10
T70 | Rédaction de documents livrables
T70.10 |  | Écriture du rapport | 30
T70.20 |  | Dessin des diagrammes UML | 10
T80 | Gestion du projet
T80.10 |  | Tâches administratives | 10
T80.20 |  | Séances ébdomadaires avec prof. Répondant (préparation) | 10
T90 | Imprévus (~10% = 42H) |  | 42
420