## Feuil1
N° | Description |  | Estimation [h] | S0 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | Consommé | Delta
T10 | Analyse des documents existants et recherches
T10.10 |  | Analyse du schéma de la carte électronique de 2008 | 5 | s2: 5 | 5 | 0
T10.20 |  | Analyse du PCB de la carte électronique de 2008 | 5 | [22 empty] | 0 | 5 | bar: s2 to s3
T10.30 |  | Analyse du code source de la carte électronique de 2008 | 5 | [22 empty] | 0 | 5 | bar: s2 to s3
T10.40 |  | Recherches liées au projet | 15 | S0: 1.5; s1: 2; s2: 4 | 7.5 | 7.5
T20 | Dessin du schéma électrique
|  | Schéma de puissance | 15 | [22 empty] | 0 | 15 | bar: s4 to s5
|  | Schéma de commande | 15 | [22 empty] | 0 | 15 | bar: s4 to s6
|  | Schéma d'alimentations | 15 | [22 empty] | 0 | 15 | bar: s4 to s6
T30 | Dessin du (ou des) PCB(s)
|  | Sélection des footprints | 15 | s3: 13 | 13 | 2
|  | Préplacement | 8 | [22 empty] | 0 | 8 | bar: s8
|  | Routage | 40 | [22 empty] | 0 | 40 | bar: s8 to s10
|  | Génération des fichiers | 5 | [22 empty] | 0 | 5 | bar: s10
|  | Contrôles | 5 | [22 empty] | 0 | 5 | bar: s11
T40 | Commandes du matériel
T40.10 |  | Faire la liste complète du matériel | 3 | [22 empty] | 0 | 3 | bar: s12
T40.20 |  | Rechercher le matériel sur internet | 10 | s1: 3; s2: 3; s3: 4 | 10 | 0
T40.30 |  | Commander le matériel | 5 | [22 empty] | 0 | 5 | bar: s12
T50 | Programmation
T50.10 |  | Gestion du pont triphasé | 20 | [22 empty] | 0 | 20 | bar: s13 to s14
T50.20 |  | Gestion des capteurs à effet Hall digitaux | 15 | [22 empty] | 0 | 15 | bar: s14 to s15
T50.40 |  | Gestion d'un codeur incrémental digital | 15 | [22 empty] | 0 | 15 | bar: s15 to s16
T50.60 |  | Gestion d'un codeur absolu digital | 15 | [22 empty] | 0 | 15 | bar: s15 to s16
T50.70 |  | Gestion d'un codeur absolu analogique | 15 | [22 empty] | 0 | 15 | bar: s16 to s17
T50.80 |  | Communication I2C / SPI | 20 | [22 empty] | 0 | 20 | bar: s16 to s17
T50.90 |  | Communication CAN | 30 | [22 empty] | 0 | 30 | bar: s17 to s18
T50.100 |  | Communication UART | 20 | [22 empty] | 0 | 20 | bar: s18 to s19
T50.110 |  | Interface graphique PC | 50 | [22 empty] | 0 | 50 | bar: s17 to s21
T60 | Mesures des performances
|  | Mesures thérmiques | 24 | [22 empty] | 0 | 24 | bar: s20 to s21
|  | Mesures CEM | 15 | [22 empty] | 0 | 15 | bar: s20 to s21
T70 | Rédaction de documents livrables
T70.10 |  | Écriture du rapport | 50 | [22 empty] | 0 | 50 | bar: s14 to s16; s19 to s21
T70.20 |  | Dessin des diagrammes UML | 10 | [22 empty] | 0 | 10 | bar: s16; s21
T80 | Gestion du projet
T80.10 |  | Tâches administratives | 3 | [22 empty] | 0 | 3
T80.20 |  | Rédaction du cahier des charges | 10 | S0: 5; s1: 6; s2: 3; s4: 0.5 | 14.5 | -4.5
T80.30 |  | Mise en place de la plannification | 2 | S0: 0.5; s1: 1 | 1.5 | 0.5
T80.40 |  | Séances ébdomadaires avec prof. Répondant | 22 | S0: 1; s1: 2; s2: 1; s3: 1; s4: 1 | 6 | 16
T80.50 |  | Séances ébdomadaires avec prof. Répondant (préparation) | 5 | s1: 0.25; s2: 0.25; s3: 0.25; s4: 0.25 | 1 | 4
T90 | Imprévus (~10% = 42H) |  | 42 | [22 empty] | 0 | 42
TOTAL |  |  | 549 | 8 | 14.25 | 16.25 | 18.25 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 490.5
estimation hebdomadaire |  |  |  | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 45.3182 | 45.3182 | 45.3182 | 45.3182 | 45.3182 | 45.3182 | 549
différence hebdomadaire |  |  |  | 9.3182 | 3.0682 | 1.0682 | -0.93182 | 15.5682 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 17.3182 | 45.3182 | 45.3182 | 45.3182 | 45.3182 | 45.3182 | 45.3182